## Table 1
"Rewitalizacja toru nr 1 linii kolejowej nr 296 na szlaku Wielkie Piekary - Miłkowice w km 4,100 - 8,360 oraz 9,780 - 11,290 wraz z robotami towarzyszącymi.”
Termin realizacji zadania: 01.07.2020r. - 28.09.2020r. - szlak Wielkie Piekary - Miłkowice tor nr 1 w km 4,100 - 8,360 oraz 9,780 - 11,290 - 5,772 kmt
Lp. | Opis | od km | do km | długość | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa PLN | Wartość PLN netto
2 | Pomoc przy demontażu toru klasycznego S49 na szlaku za pomocą suwnicy SBT (Suwnica SBT + składy zrywkowe + lokomotywa z obsługą po stronie Dolkomu Wrocław): Pomoc w przygotowaniu składu zrywkowego do demontażu toru, Przygotowanie kolejki podsuwnicowej do demontażu toru za pomocą SBT Pomoc przy demontażu toru za pomocą przęseł L-30m, Pomoc przy układaniu przęseł zerwanych na składzie zrywkowym i zabezpieczeniu do transportu, Nadzór: 1 osoba x 12 dni x 12h = 144h, Pracownicy: 7 osób x 12 dni x 12h = 1008h | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kmt | 5.772
3 | Wykonanie kinety toru nr 1 pod zabudowę przęseł do układki toru za pomocą SBT: Wykonanie zejść w celu połaczenia toru nowego ze starym w km 4,100; 8,360; 9,780; 11,290; Poprawienie ręczne torowiska po wykonanej kinecie, Nadzór: 1 osoba x 10 dni x 12h = 120h, Pracownicy: 4 osób x 10 dni x 12h = 480h | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kmt | 5.772
4 | Ścięcie ławy torowiska w km 4,100 - 8,360 oraz 9,780 - 11,290 wraz z wywozem urobku i utylizacja + karta odpadowa: | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | mb | 5.772
7 | Pomoc przy montażu toru bezstykowego za pomocą przęseł S60 na szlaku za pomocą suwnicy SBT (suwnica SBT+ składy układkowe + lokomotywa z obsługą po stronie Dolkomu Wrocław): Pomoc przy przygotowaniu składu układkowego do montażu toru, Przygotownie kolejki podsuwnicowej po wykonanej kinecie toru nr 1 do układki za pomocą suwnicy SBT, Pomoc w zapięciu przęseł torowych do suwnicy SBTna składzie, Pomoc w odpięcie przęsła torowego i jego zabudowa za pomocą suwnicy SBT w torze nr 1, Połączenie przęseł za pomocą łubek 4-otworowych z założeniem ściskaczy na szyny i skręceniem łubek w celu przygotowania toru do spawania Nadzór: 1 osoba x 15 dni x 12h = 180 h Pracownicy 10 osób x 15 dni x 12h = 1800 h | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kmt | 5.772
8 | Przygotowanie wykopów pod zabudowę belki oczyszczarki tłucznia RM80 dla mechanicznego oczyszczeniam podsypki tłuczniowej oraz wykonanie "zjazdu" po wybudowie belki oczyszczarki tłucznia w km 4,100 i 8,360 oraz 9,780 i 11,290 | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kpl | 4
9 | Pomoc przy przesianiu podsypki tłuczniowej toru nr 1 wraz z utylizacja podsypki + karta odpadowa (Przesianie toru za pomoca RM80 - po stronie DOLKOMU Wrocław), Nadzór 1 osoba x 10 dni x 12h = 120h Pracownicy 4 osoby x 10 dni x 12h = 480h | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kmt | 5.772
10 | Zebranie nadmiaru wypchnietego tłucznia z poza belki roboczej oczyszczarki i poprawa ławy torowiska po wykonanym przesianiu toru | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kmt | 5.772
11 | Przygotowanie placu pod rozładunek zanieczyszczonej podsypki z przesiania toru, ścięcia ławy torowiska - plac składowy w stacji Miłkowice | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kpl | 1
12 | Hałdowanie zanieczyszczonej podsypki na placu w stacji Miłkowice wraz z wywozem podsypki + kart odpadowa oraz po zakończonych pracach posprzątanie placu w celu zdania placu rozładunkowego. W razie zanieczyszczenia dróg dojazdowych i wyjazdowych do placu na bieżąco oczyszczenie jej, | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | ton | 13200
13 | Balastowanie toru tłuczniem z wagonów samowyładowczych (pracownicy z uprawnieniami do rozładunku tłucznia z wagonu typu Dozator/Szutrówka) | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | ton | 10500
14 | Ręczne oprofilowanie toru po podbiciu i mechanicznym oprofilowaniu na szlaku Wielkie Piekary - Miłkowice tor nr 1 | 4,050 9,700 | 8,500 11,260 | 4,450 1,560 | kmt | 6
15 | Regulacja naprężeń toru bezstykowego z założeniem punktów stałych i metryki toru bezstkowego | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kmt | 5.772
16 | Załadunek podkładów betonowych staroużytecznychj i rozładunek podkładów wskazanych przez IZ Wrocław z róznych stacji kolejowych | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | szt | 8880
17 | Przygotowanie niezbednej dokumentacji odbiorowej dla toru tj.: Dokumentacja zwiazana z torem bezstykowym"Przygotowanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej dla toru tj.: - wykaz punktów stałych+ dziennik przemieszczeń stałych, - Pomiar temperatur toru bezstykowego+metryki - pomiar toru tormierzem elektronicznym | 4,100 9,780 | 8,360 11,290 | 4,260 1,510 | kmt | 5.772
Uwaga: Pozycja 16 - Transport platform do miejsca pod załadunek podkładów i przewóz podkładów do Goczałkowa + lokomotywa z obsługą+wagony do transportu podkładów - po stronie DOLKOMU. Załadunek podkładów na wagony+zabezpieczenie do transportu po stronie podwykonawcy