## LINIA 276
PRZEDMIAR ROBÓT
„Naprawa główna torów nr 1 i 2 linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie w km 96,313 – 97,517 wraz z robotami okołotorowymi i towarzyszącymi”
Tor nr nr 1 linii kolejowej nr 276 szlaku Kłodzko Miasto - Kłodzko Nowe
Termin realizacji zadania: 01.07.2023r. - 15.08.2023r.
Lp. | Opis | od km | do km | długość | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa PLN | Wartość PLN netto
1 | Wymiana szyn 60E1 (R260) w km: 96,313 - 97,419 = 1106mb toru = 10szt. x 210m, 2szt. x 56m
1.1 | Wymiana szyn 60E1 z przytwierdzeniem sprężystym (rozładunek szyn 60E1 w tor przy użyciu specjalnego wagonu rozłdowczego podstawionego przez Zamawiającego; załadunek szyn UIC60 po wymianie na wahadło do zbiorki szyn podstawione przez Zamawiającego oraz rozładunek w miejsce wskazane przez ISE Kłodzko z ułożeniem i pocięciem na odcinki 10m) | 96.313 | 97.419 | 1.106 | kmt. | 1.106
2 | Wykonanie toru bezstykowego - założenie punktów stałych - regulacja naprężeń
2.1 | Punkty stałe toru bezstykowego | 96.313 | 97.419 | 1.106 | kmt. | 1.106
2.2 | Regulacja naprężeń - metodą wymuszoną dla toru na przytwierdzeniach SB | 96.313 | 97.419 | 1.106 | kmt. | 1.106
3 | Wymiana części rozjazdowych : W roz. Nr 2 Rz UIC60-500-1:12 pssd - Półzwrotnicę 2szt. w odmianie łubkowanej - Zamknięcie niewrażliwe na pełzanie iglic 1kpl
3.1 | Wymiana półzwrotnicy UIC 60 o R <= 500 |  |  |  | szt. | 2
3.2 | Wymiana zamknięcia rozjazdowego |  |  |  | szt. | 1
4 | Wymiana części rozjazdowych : W roz. Nr 3 Rz UIC60-500-1:12 pssd - Półzwrotnicę 2szt. w odmianie łubkowanej - Zamknięcie niewrażliwe na pełzanie iglic 1kpl
4.1 | Wymiana półzwrotnicy UIC 60 o R <= 500 |  |  |  | szt. | 2
4.2 | Wymiana zamknięcia rozjazdowego |  |  |  | szt. | 1
5 | Wybranie istniejącej podsypki tłuczniowej wraz z utylizacją - 96,313 - 97,419
5.1 | Mechaniczne wybieranie tłucznia z toru z odwozem na plac składowy zapewniony i zabezpieczony przez Wykonawcę | 96.313 | 97.419 | 1.106 | m3 | 1770
5.2 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów z dostarczeniem kart odpadu. |  |  |  | t | 3186
6 | Wbudowanie nowej podsypki tłuczniowej
6.1 | Uzupełnienie podsypki - rozładunek tłucznia z wagonów samowyładowczych w tor dostarczonych przez Zamawiającego (pracownicy z uprawnieniami do rozładunku wagonów typu Dozator/Szutrówka). | 96.313 | 97.419 | 1.106 | t | 2832
7 | Wymiana podkładów: - wymiana podkładów drewnianych na drewniane twarde IIB- 14 szt.,( przy zagęszczeniu 0,60m) - wymiana podkładów drewnianych na betonowe- 1818 szt.,( przy zagęszczeniu 0,60m)
7.1 | Wymiana podkładów drewnianych (rozbrojenie zdemontowanych podkładów z zdaniem i rozliczeniem złomu drobnego z ISE Kłodzko) |  |  |  | szt. | 14
7.2 | Wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe (1818 szt.) |  |  |  | kmt. | 1.091
7.3 | Zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych podkładów drewnianych z dostarczeniem karty odpadu. |  |  |  | t | 109.92
8 | Oprofilowanie rozjazdów nr 2 i nr 3 po mechanicznym podbiciu
8.1 | Ręczne poprawianie pryzmy podsypki na rozjazdach |  |  |  | m3 | 40
9 | Oczyszczenie rowu otwartego na gł. do 30cm - km 96,800 - 96,927
9.1 | Oczyszczenie rowu z namułu przy grubości namułu: 30 cm | 96.8 | 96.927 | 0.127 | mb. | 127
9.2 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów. |  |  |  | t | 27.432
10 | Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego kat. ,,D'' w km 97,110 - Demontaż i ponowny montaż płyt CBP - 2kpl - Płyty CBP - 2kpl zabudowa istniejących - Zebranie wysiewek w obrębie przejazdu 25m3 - Asfaltowanie wraz z podbudową dojazdy do przejazdu od strony toru nr 1 i 2 - 97m2 (50% przy torze 1 i 50% przy torze 2)
10.1 | Organizacja ruchu (projekt + wdrożenie w terenie) dla przejazdu w km 97,110 50% w torze nr 1 i 50% wartości prac w torze nr 2 |  |  |  | kpl. | 0.5
10.2 | Zerwanie i ułożenie wielkowymiarowych płyt przejazdowych (CBP, PRK) |  |  |  | m2 | 15.48
10.3 | Mechaniczne wybieranie wysiewek z odwozem do 10km |  |  |  | m3 | 25
10.4 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów. |  |  |  | t | 45
10.5 | Asfaltowanie wraz z podbudową dojazdów do przejazdu od strony t.1 i 2 (50% w torze nr 1 i 50% wartości prac w torze nr 2) |  |  |  | m2 | 97
11 | Wzmocnienie podtorza w km 96,313 - 97,419
11.1 | Mechaniczne wybieranie warstwy podtorza do 30cm z odwozem na plac składowy zapewniony i zabezpieczony przez Wykonawcę | 96.313 | 97.419 | 1.106 | m3 | 1327.2
11.2 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów z dostarczeniem kart odpadu. | 96.313 | 97.419 | 1.106 | t | 2388.96
11.3 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m | 96.313 | 97.419 | 1.106 | m2 | 4424
11.4 | Zabudowa warstwy podtorza z niesortu kamiennego zgodnie z projektem (niesort kamienny dostarczy Zamawiający) | 96.313 | 97.419 | 1.106 | m3 | 1327.2
12 | Ścięcie ławy torowiska wraz z utylizacją wysiewek: Km 96,313 - 96,394: 81 x 2,8 x 0,3 = 68,04m3 Km 96,394 - 96,533: 139 x 1,5 x 0,2 = 41,70m3 Km 96,533 - 96,570: 37 x 1,0 x 0,2 = 7,40m3 Km 96,570 - 96,920: 350 x 0,5 x 0,2 = 35,00m3 Km 96,920 - 97,107: 187 x 1,5 x 0,2 = 56,10m3 Km 97,113 - 97,419: 306 x 1,0 x 0,2 = 61,20m3 Razem 269,44m3
12.1 | Mechaniczne ścięcie ławy torowiska (koparką dwudrogową Atlas) - do 20 cm |  |  |  | km ławy | 1.1
12.2 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów z dostarczeniem kart odpadu. |  |  |  | t | 484.992
Razem za roboty w torze nr 1
Tor nr nr 2 linii kolejowej nr 276 szlaku Kłodzko Miasto - Kłodzko Nowe
Termin realizacji zadania: 16.08.2023r. - 30.09.2023r.
Lp. | Opis | od km | do km | długość | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa PLN | Wartość PLN netto
1 | Wymiana szyn 60E1 (R260) w km: 96,313 - 97,371 = 1058mb toru = 10szt. x 210m, 2szt. X 8m - szyny nowe Wykonawcy
1.1 | Wymiana szyn 60E1 z przytwierdzeniem sprężystym (rozładunek szyn 60E1 w tor przy użyciu specjalnego wagonu rozłdowczego podstawionego przez Zamawiającego; załadunek szyn UIC60 po wymianie na wahadło do zbiorki szyn podstawione przez Zamawiającego oraz rozładunek w miejsce wskazane przez ISE Kłodzko z ułożeniem i pocięciem na odcinki 10m) | 96.313 | 97.371 | 1.058 | kmt. | 1.058
2 | Wykonanie toru bezstykowego - założenie punktów stałych - regulacja naprężeń
2.1 | Punkty stałe toru bezstykowego | 96.313 | 97.371 | 1.058 | kmt. | 1.058
2.2 | Regulacja naprężeń - metodą wymuszoną dla toru na przytwierdzeniach SB | 96.313 | 97.371 | 1.058 | kmt. | 1.058
3 | Wymiana części rozjazdowych : W roz. Nr 1 Rz UIC60-500-1:12 pssd - Półzwrotnicę 2szt. w odmianie łubkowanej - Zamknięcie niewrażliwe na pełzanie iglic 1kpl
3.1 | Wymiana półzwrotnicy UIC 60 o R <= 500 |  |  |  | szt. | 2
3.2 | Wymiana zamknięcia rozjazdowego |  |  |  | szt. | 1
4 | Wybranie istniejącej podsypki tłuczniowej wraz z utylizacją - 1693m3 - 96,313 - 97,371
4.1 | Mechaniczne wybieranie tłucznia z toru z odwozem na plac składowy zapewniony i zabezpieczony przez Wykonawcę | 96.313 | 97.371 | 1.058 | m3 | 1693
4.2 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów z dostarczeniem kart odpadu. |  |  |  | t | 3047.8
5 | Wbudowanie nowej podsypki tłuczniowej
5.1 | Uzupełnienie podsypki - rozładunek tłucznia z wagonów samowyładowczych w tor dostarczonych przez Zamawiającego (pracownicy z uprawnieniami do rozładunku wagonów typu Dozator/Szutrówka). | 96.313 | 97.371 | 1.058 | t | 2708.8
6 | Wymiana podkładów: - wymiana podkładów drewnianych na drewniane twarde IIB- 25 szt.,( przy zagęszczeniu 0,60m) - wymiana podkładów drewnianych na betonowe- 11738 szt.,( przy zagęszczeniu 0,60m)
6.1 | Wymiana podkładów drewnianych (rozbrojenie zdemontowanych podkładów z zdaniem i rozliczeniem złomu drobnego z ISE Kłodzko) |  |  |  | szt. | 25
6.2 | Wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe (1738 szt.) |  |  |  | kmt. | 1.043
6.3 | Zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych podkładów drewnianych z dostarczeniem karty odpadu. |  |  |  | t | 105.78
7 | Oprofilowanie rozjazdu nr 1 po mechanicznym podbiciu
7.1 | Ręczne poprawianie pryzmy podsypki na rozjazdach |  |  |  | m3 | 20
8 | Oczyszczenie rowu otwartego na gł. do 30cm - km 96,850 - 97,296
8.1 | Oczyszczenie rowu z namułu przy grubości namułu: 30 cm | 96.85 | 97.296 | 0.446 | mb. | 446
8.2 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów. |  |  |  | t | 96.336
9 | Naprawa przejazdu kolejowo-drogowego kat. ,,D'' w km 97,110 - Demontaż i ponowny montaż płyt CBP - 2kpl - Płyty CBP - 2kpl zabudowa istniejących - Zebranie wysiewek w obrębie przejazdu - ujęte przy torze nr 1 - Asfaltowanie wraz z podbudową dojazdy do przejazdu od strony toru nr 1 i 2 - 97m2 50% przy torze 1 i 50% przy torze 2
9.1 | Organizacja ruchu (projekt + wdrożenie w terenie) dla przejazdu w km 97,110 50% w torze nr 1 i 50% wartości prac w torze nr 2 |  |  |  | kpl. | 0.5
9.2 | Zerwanie i ułożenie wielkowymiarowych płyt przejazdowych (CBP, PRK) |  |  |  | m2 | 15.48
9.3 | Asfaltowanie wraz z podbudową dojazdów do przejazdu od strony t.1 i 2 (50% w torze nr 1 i 50% wartości prac w torze nr 2) |  |  |  | m2 | 97
10 | Wzmocnienie podtorza w km 96,313 - 97,371
10.1 | Mechaniczne wybieranie warstwy podtorza do 30cm z odwozem na plac składowy zapewniony i zabezpieczony przez Wykonawcę | 96.313 | 97.371 | 1.058 | m3 | 1269.6
10.2 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów z dostarczeniem kart odpadu. | 96.313 | 97.371 | 1.058 | t | 2285.28
10.3 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m | 96.313 | 97.371 | 1.058 | m2 | 4232
10.4 | Zabudowa warstwy podtorza z niesortu kamiennego zgodnie z projektem (niesort kamienny dostarczy Zamawiający) | 96.313 | 97.371 | 1.058 | m3 | 1269.6
11 | Ścięcie ławy torowiska wraz z utylizacją wysiewek: Km 96,313 - 97,107: 794 x 1,5 x 0,2 = 238,20m3 Km 97,113 - 97,371: 258 x1,5 x 0,2 = 77,40m3 Razem 315,60m3
11.1 | Mechaniczne ścięcie ławy torowiska (koparką dwudrogową Atlas) - do 20 cm |  |  |  | km ławy | 1.052
11.2 | Zagospodarowanie odpadów w postaci odsiewek/urobku, namułów z dostarczeniem kart odpadu. |  |  |  | t | 568.08
Razem za roboty w torze nr 2
Razem za roboty w torze nr 1 i 2
Podwykonawca zapewni plac z odpowiednim zabezpieczeniem do składowania odpadów oraz zapewni zaplecze sanitarne.
Podwykonawca zapewni kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad robotami.
Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty według Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociągów obowiązującego dla realizacji zadania.
Podwykonawca uporządkuje teren po zakończonych robotach.
Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii kart przekazania odpadów, które zostały wytworzone w miejscu prowadzenia prac oraz aktualnych decyzji administracyjnych zezwalających na gospodarowanie odpadami (tj. zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie) wydanych dla odbiorców odpadów a w przypadku zlecenia transportu odpadów powierzać transport podmiotowi, który uzyskał wpis do Rejestru BDO.
Podczas korytowania prace należy wykonywać ostrożnie w związku z występującymi licznymi kolizjami kablowymi w stacji / na szlaku. W razie uszkodzenia infrastruktury podziemnej podczas wykonywanych prac, koszty ewentualnej naprawy lub odbudowy ponosi Podwykonawca.