## Zakres dla podwykonawcy
„Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie”.
L.p. | Opis robót | Lokalizacja |  | J.m. | Zamówiona ilość robót | Roboty
|  | od km | do km |  |  | Cena jednostkowa | Wartość
1.1 | Pomoc przy pracy AHM wzmocnienie podtorza metodą potokową przy użyciu maszyny AHM-800R. Rozkładanie geowłókniny, usuwanie kolizji, wykopanie norek pod zabudowę, wynajem placów, wywóz i zagospodarowanie odpadów. | 9.7 | 15.3 | km | 5.6
|  | 15.7 | 16.995 | km | 1.295
|  | Razem |  | km | 6.895
1.2 | Pomoc przy pracay RM80 przy 2krotnym oczyszczeniu podsypki oczyszczarką tłucznia RM80. Usuwanie wszelkich kolizji, wyciąganie uszkodzonych podkładów, skuwanie fundamentów, wykopanie norek pod zabudowę, wynajem placów, wywóz i zagospodarowanie odpadów itp. | 9.7 | 15.3 | km | 5.6
1.3 | Pomoc przy pracay RM80 przy 1krotnym oczyszczeniu podsypki oczyszczarką tłucznia RM80. Usuwanie wszelkich kolizji, wyciąganie uszkodzonych podkładów, skuwanie fundamentów, wykopanie norek pod zabudowę, wynajem placów, wywóz i zagospodarowanie odpadów itp. | 15.3 | 16.995 | km | 1.695
1.4 | Uzupełnienie podsypki tłuczniowej na odcinku przesiewania. Załadunek tłucznia z placu składowego na wagony samowyładowcze, rozładunek w torze. Tłuczeń po stronie DOLKOM, wagony DOLKOM. | 9.7 | 16.995 | km | 7.295
2 | Wzmocnienia podtorza sposobem tradycyjnym - poprzez demontaż toru, wybieranie zanieczyszczonej podsypki wraz z przegłębieniem gr. 0,3m x szer. 4,0m, wykonanie warstwy nierostu gr. 0,3m x szer. 4,5m, wykonanie półwarstwy tłucznia 0,2m, odbudowa toru, ścięcie ławy torowiska. Niesort po stronie DOLKOM. | 15.3 | 15.7 | km | 0.4
3 | Oprofilowanie skarpy nasypu | 9.7 | 16.995 | km | 7.295
4 | Ścięcie i odtworzenie ławy torowiska z zagospodarowaniem urobku - prawa strona toru - około 0,5m3/1mb | 9.7 | 15.3 | km | 5.6
|  | 15.7 | 16.995 | km | 1.295
|  | Razem |  | km | 6.895
5 | Wymiana pojedynczych szyn celem likwidacji pękniętych szyn oraz wstawek szynowych. Szyny nowe Zamawiajacego. | 9.7 | 16.995 | mb | 1800
7 | Pojedyncza wymiana podkładów betonowych na podkłady betonowe S60 materiałem nowym Zamawiającego. | 11.1 | 16.995 | szt. | 1382
8 | Wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie wymienionych podkładów betonowych. | 11.1 | 16.995 | t | 359.32
9 | Uzupełnienie tłucznia 150 ton i oprofilowanie po podbiciu: rozjazdu nr 15 w stacji Dobroszyce oraz rozjazdów nr 1, 2, 3, 4 i i skrzyżowania torów ST w stacji Grabowno Wielkie. Tłuczeń po stronie DOLKOM. |  |  | kpl | 1
10 | Przejazd kolejowo-drogowy kat.,,A'' km 9,792 - demontaż i montaż 3 kpl. płyt typu CBP oraz wykonanie zaasfaltowania na dojeździe i międzytorzu z wykonaniem podbudowy - około 60m2. Materiał na podbudowę i asfalt po stronie Wykonawcy. |  |  | kpl | 1
11 | Regulacja naprężeń w torze bezstykowym, założenie punktów stałych. | 9.7 | 16.995 | km | 7.295
12 | Wycinka krzaków i samosiejek na terenie kolejowym do 10m, tylko strona prawa | 9.7 | 16.995 | ha | 3.5
13 | Wykaszanie traw i chwastów z jednokrotnym opryskiem chemicznym na szerokości 9 m | 9.7 | 16.995 | ha | 6.5
14 | Oczyszczenie rowu odwadniającego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadu. | 9.7 | 9.787 | mb | 87
|  | 11 | 11.25 | mb | 250
|  | 11.38 | 12 | mb | 620
|  | 12.3 | 12.4 | mb | 100
|  | 13.17 | 13.9 | mb | 730
|  | 14.6 | 14.7 | mb | 100
|  | 15.18 | 15.3 | mb | 120
|  | Razem |  | mb | 2007
15 | Wykonanie nowego ew. odtworzenie rowu odwadniającego typu otwartego z wykonaniem kolektora pod drogą na przejeździe w km 9,792 wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem urobku. | 9.787 | 11 | mb | 1213
|  | 11.25 | 11.38 | mb | 130
|  | 12 | 12.3 | mb | 300
|  | 12.4 | 13.17 | mb | 770
|  | 13.9 | 14.6 | mb | 700
|  | 14.7 | 15.18 | mb | 480
|  | 15.7 | 16.995 | mb | 1295
|  | Razem |  | mb | 4888
Wartość robót:
Termin: 25.09-2023 - 18.12.2023r. W trakcie realizacji zadania na placu budowy będą pracowali różni podwykonawcy. Realizacja zadania w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.
Uwaga:
Zapewnienie należytych warunków socjalno- sanitarnych dla swoich pracowników, w tym szatnia,WC,miejsce spożywania posiłków, nadzór nad swoimi pracownikami dotyczący przestrzegania przez nich wymogów sanitarnych związanych, protokolarny niezwłoczny odbiór nowych materiałów od Zamawiającego zaraz po dostarczeniu na budowę ; zapewnienie UPRAWNIONEGO I STAŁEGO NADZORU dla swoich wszystkich pracowników na terenie budowy oraz sygnalistów przy pracy własnych pracowników- za bezpieczeństwo pracowników i pracujących swoich maszyn torowo- drogowych przy wykonaniu robót odpowiada WYKONAWCA ; końcowe sprzątanie terenu i placu budowy po wykonanych przez siebie robotach- zwłaszcza uprzątnięcie materiałów przewidzianych do utylizacji, płynny odbór materiałów w celu zapewnienia ciągłości pracy maszyn IM Kraków, naprawę wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę podczas jego prac na budowie. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przeprowadzania szkoleń codziennych bhp na swoich pracowników a także do natychmiastowego powiadomienia kierownika Dolkom i potrzebie przeszkolenia nowego pracownika z zakresu znajomości planu BIOZ,regulaminu tymczasowego oraz IBH105-zał nr 4 wraz z ich bezwzględnym przestrzeganiem. Wykonawca prac protokolarnie rozliczy się ze złomu drobnego przed ISE Wrocław Główny i do tego czasu należycie zabezpieczy w/w materiały. Rozładunki i załadunki materiałów nowych i staroużytecznych, złomowych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca robót zobowiązany jest do przedłożenia kopii KART PRZEKAZANIA ODPADÓW, które zostały wytworzone w miejscu prowadzenia prac oraz aktualnych decyzji administracyjnych zezwalających na gospodarowanie odpadami (tj. zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie) wydanych dla odbiorców odpadów, a w przypadku zlecenia transportu odpadów powierzać transport podmiotowi, który uzyskał wpis do Rejestru BDO.
Podczas korytowania prace należy wykonywać bardzo ostrożnie w związku z występującymi licznymi kolizjami kablowymi w stacji/na szlaku. W razie uszkodzenia infrastruktury podziemnej podczas wykonywanych prac koszty naprawy ponosi wykonawca (podwykonawca)
W razie uszkodzenia infrastruktury podziemnej podczas wykonywanych prac koszty naprawy ponosi wykonawca (podwykonawca)
„Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych robót zgodnie z planem BIOZ oraz obowiązującymi przepisami (IBH-105, Id-18). Wykonawca ma bezwzględny obowiązek natychmiastowego informowania kierownika DOLKOM o powstałym zagrożeniu w niedotrzymania harmonogramu prac na każdym jego etapie wraz z natychmiastowym przedstawieniem harmonogramu naprawczego.”